## 목록
2018년 주민참여예산사업 추진현황(12월)
■ 87개사업(시21,구정책27,동지역39), 2,871백만원(시1,390,구정책722,동지역759)
연번 | 추진부서(동) | 사 업 명 | 소요예산 (천원) | 진행률 (%) | 진행 상황 | 비고
1 | 자치안전과 | 녹번동 주민센터 옥상 텃밭 만들기 | 70000 | 100 | 사업완료 | 2016년 市사업
2 | 전산정보과 | 우리동네 방범용 CCTV를 설치해주세요 | 25000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(구산)
3 | 민관협치과 | 은평 시민소통리더 양성 | 26270 | 100 | 사업완료 | 區정책
4 | 문화관광과 | 만화로 그린 구산동 도서관마을 | 31500 | 100 | 사업완료 | 區정책
5 | 문화관광과 | 박물관에서 찾는 조상의 얼 | 19900 | 100 | 사업완료 | 區정책
6 | 문화관광과 | 모여서 연극하자! 신나는 은평연극제 | 15000 | 100 | 사업완료 | 區정책
7 | 문화관광과 | 불광천 작은도서관 개선 사업 | 40000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(응3)
8 | 교육청소년과 | 아동 청소년을 함께 돌보는 마을돌봄교육공동체 만들기 | 30000 | 100 | 사업완료 | 區정책
9 | 교육청소년과 | 은평구 꽃들의 축제 | 17000 | 100 | 사업완료 | 區정책
10 | 교육청소년과 | 학교로 찾아가는 판타지극장 | 20000 | 100 | 사업완료 | 區정책
11 | 여성정책과 | Dream up! 엄마선생님 | 27000 | 100 | 사업완료 | 區정책
12 | 여성정책과 | 끊어진 길 엮어주는 아름다운 매듭 | 24000 | 100 | 사업완료 | 區정책
13 | 여성정책과 | 행복한 가족만들기 프로젝트 | 7200 | 100 | 사업완료 | 區정책
14 | 여성정책과 | 2018 은평 다문화 톡톡스쿨(Part.2) | 9000 | 100 | 사업완료 | 區정책
15 | 여성정책과 | 작은 결혼식 박람회 | 11000 | 100 | 사업완료 | 區정책
16 | 여성정책과 | 우리 마을에 다문화 꽃이 피었습니다.(多문화 체험카페) | 39380 | 100 | 사업완료 | 市지역참여
17 | 생활체육과 | 시민기요가프로그램 운영 | 5000 | 100 | 사업완료 | 區정책
18 | 장애인복지과 | 무장애 놀이터에서 펼치는 아이들의 꿈 | 37000 | 100 | 사업완료 | 區정책
19 | 장애인복지과 | 발달장애인 연극단 ‘멋진 친구들’과 함께하는 장애인식 개선 교육 | 20000 | 100 | 사업완료 | 區정책
20 | 보육지원과 | 올키즈스트라 은평 아동, 청소년 관악단 운영 | 20000 | 100 | 사업완료 | 區정책
21 | 어르신복지과 | 50플러스 재능플러스(50플러스 세대에 재능을 더하다!) | 20000 | 100 | 사업완료 | 區정책
22 | 어르신복지과 | ‘은평 고령친화 거리’ 만들기 | 65000 | 100 | 사업완료 | 區정책
23 | 어르신복지과 | 독거노인 및 부녀가정 대형세탁물 이용 지원 | 10200 | 100 | 사업완료 | 市지역참여
24 | 사회적경제과 | 해보자! 청년 | 20000 | 100 | 사업완료 | 區정책
25 | 생활경제과 | 함께하는 길고양이 TNR | 10610 | 100 | 사업완료 | 區정책
26 | 도시경관과 | 대조동 범죄예방 마을거리 조성 | 20000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(대조)
27 | 도시경관과 | 은평구 응암동 주민 모두가 안전한 'ALL-SAFE ZONE' | 60000 | 100 | 사업완료 | 市지역참여
28 | 청소행정과 | 깨끗한 서울을 만들어 봐요 (다세대 주택에 쓰레기 분리수거장 설치사업) | 30000 | 100 | 사업완료 | 區정책
29 | 청소행정과 | 음식문화개선 홍보 캠페인으로 음식물쓰레기 줄이기 실현하자 | 7150 | 100 | 사업완료 | 區정책
30 | 청소행정과 | 쓰레기 무단투기 잡는 이동형 CCTV 설치 | 20000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(갈2)
31 | 청소행정과 | 쓰레기 상습 무단투기 지역 CCTV설치 | 10000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(증산)
32 | 청소행정과 | 쓰레기는 내 집 앞에 - 공공디자인으로 예쁘게 표시해요! | 69910 | 100 | 사업완료 | 市지역참여
33 | 교통행정과 | 마을버스 디자인 정류장 설치 | 30000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(녹번)
34 | 토목과 | 신사지하차도 인근 경사로 정비 | 90000 | 100 | 공사준공 | 區정책
35 | 토목과 | 남해그린힐아파트 오르막길 미끄럼방지 재포장 | 40000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(불1)
36 | 토목과 | 위험천만 도로를 안전한 도로로 | 40000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(응1)
37 | 토목과 | 주민 생활불편(미끄러운 도로) 해소를 위한 미끄럼방지 도로 설치 | 20000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(응3)
38 | 토목과 | 노후화 도로 정비 | 25000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(신1)
39 | 토목과 | 급경사로 안전휀스 설치 | 11000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(신1)
40 | 토목과 | 굿모닝기룡아파트 태양광 액상제설제 자동분사장치 설치 | 12000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(신2)
41 | 치수과 | 서울시민과 지역주민이 함께하는 테마형 북한산 실개천 길 (둘레길) 조성 | 40000 | 100 | 사업완료 | 市지역참여
42 | 공원녹지과 | 자연은 재미있는 놀이터 | 30000 | 100 | 사업완료 | 區정책
43 | 공원녹지과 | 산책로 환경정비 | 100000 | 100 | 사업완료 | 區정책
44 | 공원녹지과 | 은평 청소년 "우리동네 공원지킴이" | 10000 | 100 | 사업완료 | 區정책
45 | 공원녹지과 | 평화공원에 다양한 운동기구 설치 | 10000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(녹번)
46 | 공원녹지과 | 대조어린이 공원 시설정비 공사 | 50000 | 100 | 공사준공 | 洞지역(대조)
47 | 공원녹지과 | 공원 재단장 하기 | 10000 | 100 | 공사준공 | 洞지역(신2)
48 | 공원녹지과 | 응암2동 매바위마을 안전지킴이 센터 설치 | 18000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(응2)
49 | 공원녹지과 | 백련산 둘레길 안전팬스 및 안내판 설치 | 18000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(응2)
50 | 공원녹지과 | 불광천변 장미나무 보식 | 3000 | 100 | 사업 완료 | 洞지역(증산)
51 | 공원녹지과 | 증산체육공원 힐링지압길 조성 | 10000 | 100 | 공사준공 | 洞지역(증산)
52 | 공원녹지과 | 봉산 전망대 개선 | 15000 | 100 | 공사준공 | 洞지역(증산)
53 | 공원녹지과 | 봉산 전망대 설치 | 20000 | 100 | 공사준공 | 洞지역(수색)
54 | 공원녹지과 | 봉산 잣나무숲 휴게시설 설치 | 15000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(수색)
55 | 공원녹지과 | 주민과 함께하는 사계절 꽃동산 조성 | 30000 | 100 | 사업 완료 | 洞지역(진관)
56 | 공원녹지과 | 북한산 못자리골 생태공원 정비 | 30000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(진관)
57 | 공원녹지과 | 무서운 놀이기구 NO! 시대에 맞는 창의적 놀이기구 WOW (박석어린이공원 놀이기구 원형 미끄럼틀 교체 및 바닥 보수) | 50510 | 100 | 사업완료 | 市지역참여
58 | 공원녹지과 | 은평 도서관 생각숲길 조성 | 100000 | 100 | 사업완료 | 市지역참여
59 | 공원녹지과 | 연신내 물빛공원 LED 전광판 설치 | 100000 | - | 보류 | 市지역참여
60 | 건강증진과 | 건강과 성공을 부르는 걷기 | 19200 | 100 | 사업완료 | 區정책
61 | 녹번동 | 꼼지락 마을학교 | 30000 | 100 | 사업완료 | 市동단위계획형
62 | 불광2동 (교육청소년과) | 자연과 함께하는 청소년들의 한여름 밤의 꿈 | 10000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(불2)
63 | 불광2동 (민관협치과) | 통통통 주민 독서 & 자연힐링체험 | 5000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(불2)
64 | 불광2동 (자치안전과) | 나도 우리집 정원사 | 9390 | 100 | 사업완료 | 洞지역(불2)
65 | 불광2동 (자치안전과) | 연신중학교 옹벽 타일벽화 보강 | 15000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(불2)
66 | 불광2동 (토목과) | 골목 계단 아트 및 조형물 설치를 통한 도시 미관 개선 | 20000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(불2)
67 | 갈현1동 (문화관광과) | 찾아가는 직장인 힐링콘서트 | 12500 | 100 | 사업완료 | 洞지역(갈1)
68 | 갈현1동 (민관협치과) | 마을알림이 달력 만들기 | 7500 | 100 | 사업완료 | 洞지역(갈1)
69 | 갈현1동 (여성정책과) | 다문화가족 다둥이네 외가집 보내주기 사업 | 20000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(갈1)
70 | 갈현1동 (장애인복지과) | 수화 어울림합창단 | 20000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(갈1)
71 | 갈현1동 | 앵봉산 푸르게 푸르게 | 5000 | 100 | 사업완료 | 市동단위계획형
72 | 갈현1동 | 연신내~앵봉산까지 안전한 문화거리 조성 | 25000 | 100 | 사업완료 | 市동단위계획형
73 | 갈현2동 (문화관광과) | 우리마을 문화가 있는 날 | 10000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(갈2)
74 | 갈현2동 (보건지소) | 어르신 건강지원 프로그램 운영 | 10000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(갈2)
75 | 구산동 (자치안전과) | 우리학교 담장벽화 새단장 | 25000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(구산)
76 | 응암2동 (자치안전과) | 은평에서 펀!펀! 보드게임 플레이 | 15000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(응2)
77 | 응암2동 | 마을에 시니어있다. 우리동네시니어 일시돌봄 사랑방! | 30000 | 100 | 사업완료 | 市동단위계획형
78 | 역촌동 (자치안전과) | 찾아가는 역촌, 노노케어 봉사단 운영 | 30000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(역촌)
79 | 역촌동 (자치안전과) | 반나절 놀이터 | 10000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(역촌)
80 | 역촌동 | 굿바이~ 무단투기 | 7000 | 100 | 사업완료 | 市동단위계획형
81 | 역촌동 | 남자어르신 밑반찬 교실 | 5000 | 100 | 사업완료 | 市동단위계획형
82 | 역촌동 | 어르신 한글교실 | 3000 | 100 | 사업완료 | 市동단위계획형
83 | 역촌동 | 역촌심부름 도우미 | 5000 | 100 | 사업완료 | 市동단위계획형
84 | 역촌동 | 이웃과 함께 하는 문화답사 | 5000 | 100 | 사업완료 | 市동단위계획형
85 | 역촌동 | 함께하는 옛날옛적~ 전래놀이 명랑운동회 | 5000 | 100 | 사업완료 | 市동단위계획형
86 | 신사2동 (여성정책과) | 인생 2막, 나도 우리 마을 강사! | 18000 | 100 | 사업완료 | 洞지역(신2)
87 | 서울시 도로시설과 | 지하철 6호선 증산역 1번, 2번 출구 덮개공사 | 200000 |  |  | 市시정참여
88 | 서울시 교통정책과 | 증산 지하차도 환경 개선사업 | 500000 |  |  | 市시정참여
89 | 서울시 청소년정책과 | 청소년 인권이야기 | 100000 |  |  | 市시정참여
※ 2개이상 부서 추진사업 : 2건
① 우리마을 문화가 있는 날(洞지역_갈현2) : 문화관광과, 보건지소
※ 2016년 이월사업 : 1건
① 녹번동 주민센터 옥상 텃밭 만들기(市 사업) : 자치안전과