## 목록
2017년 주민참여예산사업 추진현황(4월)
■ 93개사업(시34,구정책32,동지역27), 3,427백만원(시1,898,구정책934,동지역595)
연번 | 추진부서 | 사 업 명 | 소요예산 (천원) | 진행률 (%) | 진행 상황 | 비고
1 | 민관협치담당관 | 꿈이 있는 동네 ‘꿈동’ | 36000 | 6 | 기획회의 운영 | 區정책
2 | 민관협치담당관 | 은평 소통디자이너 양성 | 30317 | 30 | 수강생모집 | 區정책
3 | 민관협치담당관 | 은평 청춘학교 | 32000 | 23.5 | 프로그램 운영 | 區정책
4 | 민관협치담당관 | 2017 은평나눔틔움학교 | 21800 | 15 | 계획수립 | 區정책
5 | 민관협치담당관 | 참여예산 지역회의 운영개선(동네자치 활성화) | 20000 | 20 | 수요조사 | 洞지역(역촌)
6 | 여성정책담당관 | 점프!점프! 엄마쌤! | 20000 | 10 | 계획수립 | 市동시범
7 | 여성정책담당관 | 다시 뛰는 주부들의 꿈꾸기 | 15000 | 10 | 계획수립 | 市동시범
8 | 자치안전과 | 녹번동 주민센터 옥상 텃밭 만들기 | 70000 | 10 | 설계논의 | 2016년 사업
9 | 문화관광과 | 글마루 어르신 시극단 운영 | 15000 | 25 | 문화교육 시행 | 區정책
10 | 문화관광과 | 은평구 역사 속 위인 찾기 | 24320 | 10 | 교재 제작 | 區정책
11 | 문화관광과 | 우리동네 문화유적지 스토리텔링 및 홍보실 구성 | 15000 | 20 | 관계자 협의 | 區정책
12 | 문화관광과 | 우리동네 연극 | 19110 | 45 | 프로그램 운영 | 區정책
13 | 문화관광과 | 수색역 토끼굴 입구 공간활성화 | 28000 | 20 | 계획수립 | 洞지역(수색)
14 | 문화관광과 | 작은도서관 활성화 및 주민참여를 위한 환경개선 | 12000 | 12 | 업체 선정 | 洞지역(수색)
15 | 문화관광과 | 보통의 영화 | 60000 | 시 직접추진 |  | 市시정참여
16 | 문화관광과 | 과거와 현재, 미래가 공존하는 물빛마을여행 | 180000 | 10 | 관계자 협의 | 市시정참여
17 | 문화관광과 | 은평구립도서관 조명시설 개선을 통한 쾌적한 환경조성 | 30000 | 100 | 완료 | 市지역참여
18 | 전산정보과 | 우리마을지킴이 CCTV 설치 | 15000 | 60 | 공사 발주 | 洞지역(갈2)
19 | 장애인복지과 | 휠체어 보관함 설치 및 대여 사업 | 40300 | 80 | 계약체결 | 區정책
20 | 장애인복지과 | 함께 만드는 우리동네 무장애놀이터 사업 | 31000 | 20 | 프로그램 운영 | 區정책
21 | 장애인복지과 | 장애인협동조합만들기 학교운영 | 15000 | 25 | 워크숍 실시 | 區정책
22 | 장애인복지과 | 자립을 위한 중증발달장애인 독립지원 | 12150 | 30 | 프로그램 운영 | 區정책
23 | 장애인복지과 | 주민들과 함께 만드는 장벽 없는 마을 조성 | 23000 | 25 | 촉진단 활동 및 사업홍보 | 區정책
24 | 어르신복지과 | 희희낙락 은평에서 놀자 | 35235 | 32 | 교육 진행 | 區정책
25 | 어르신복지과 | 장례(葬禮)문화 개선 웰다잉 운동 | 23905 |  |  | 區정책
26 | 어르신복지과 | 행복호르몬 퐁퐁~! 면역세포 쑥쑥~! 건강프로젝트 | 30127 |  |  | 區정책
27 | 어르신복지과 | 어르신과 이야기책 만들기 | 30000 |  |  | 市시정참여
28 | 어르신복지과 | 우리는 언제나 청춘! 학교갑니다~ | 60000 |  |  | 市시정참여
29 | 어르신복지과 | 「용기팡팡! 팡팡할아버지 스토리텔러」양성 및 파견 | 50000 | 10 | 협약체결 | 市시정참여
30 | 어르신복지과 | 중장년층 일자리 창출 및 생애설계문화 확산을 위한 생애설계 전문강사 양성 | 24000 | 10 | 협약체결 | 市시정참여
31 | 어르신복지과 | 어르신 일자리 창출, 엄마손맛 마을 장독대 | 31000 | 10 | 협약체결 | 市시정참여
32 | 어르신복지과 | 남성독거어르신 자립 강화를 위한 건강요리교실 | 15000 |  |  | 市지역참여
33 | 교육복지과 | 마을형 청소년 케어2 | 29900 | 10 | 용역시행 | 區정책
34 | 교육복지과 | 모두가 행복한 자아존중감 회복 프로젝트 | 29500 | 10 | 계획수립 | 區정책
35 | 교육복지과 | 찾아가는 학생 힐링 콘서트 | 33060 | 10 | 학교 선정 | 區정책
36 | 교육복지과 | 청소년 주도의 뮤직페스티벌 및 진로직업 박람회 | 35000 | 5 | 계획수립 | 區정책
37 | 교육복지과 | 은평구 “노는엄마” 보드페스타 운영 | 7000 | 10 | 제안자협의 | 區정책
38 | 교육복지과 | 학교밖 청소년을 위한 프로그램 운영 | 27300 | 40 | 사업추진 변경 | 區정책
39 | 교육복지과 | 부모와 함께 공감하는 청소년 인성교육 프로그램사업 | 40000 | 30 | 프로그램 홍보 | 區정책
40 | 사회적경제과 | 워터파크 축제 추진 | 10808 | 20 | 축제명 공모 | 區정책
41 | 사회적경제과 | 전통시장 내 청년 창업 실험공간 마련 | 30000 | 20 | 의견 수렴 | 區정책
42 | 사회적경제과 | 사회적경제기업 연계한 고등학생 창업동아리현장교육 | 30000 |  |  | 市시정참여
43 | 사회적경제과 | 안심알바가 안심직업이 되다니! | 70000 | 시 직접추진 |  | 市시정참여
44 | 지적과 | 새주소 미니 길라잡이 | 30000 |  |  | 市시정참여
45 | 주거재생과 | 구성원 참여로 만드는 마을 재능기부 | 1200 |  |  | 市시정참여
46 | 건축과 | 위험축대 안전진단 | 10000 | 30 | 용역 시행 | 市지역참여
47 | 청소행정과 | 찾아가는 환경정비 마을마차 운영 | 41200 |  |  | 區정책
48 | 청소행정과 | 재활용정거장 분리수거함 기능 개선 | 3000 |  |  | 洞지역(응2)
49 | 청소행정과 | 골목길 미관개선을 위한 불법쓰레기 투기대책 | 15000 |  |  | 洞지역(응3)
50 | 청소행정과 | 지능형스마트경고판을 활용한 쓰레기무단투기근절 | 20000 |  |  | 市지역참여 | `
51 | 맑은도시과 | 취약세대의 에너지 비용 줄이기 | 40000 | 10 | 현장 조사 | 區정책
52 | 교통행정과 | 꿈의 마을-자전거 이용 편의시설 설치 | 5000 |  |  | 洞지역(녹번)
53 | 교통행정과 | 안전한 보행로 확보를 위한 횡단보도 집중조명 설치 | 72000 |  |  | 市시정참여
54 | 교통행정과 | 예일초교 통학로(어린이보호구역)보도 설치 | 200000 |  | 계획 수립 | 市시정참여
55 | 교통행정과 | 은평구 갈현2동 갈현초등학교 아동 보행환경 개선 | 120000 |  | 계획 수립 | 市시정참여
56 | 교통행정과 | 청소년들의 안전한 통학로 조성 | 30000 |  | 주민협의체 구성 | 市동시범
57 | 교통지도과 | 불법 주정차 고정식 CCTV 설치 | 32000 |  |  | 洞지역(구산)
58 | 토목과 | 꿈의 마을-계단정비 및 손잡이 설치 | 10000 | 40 | 사업계획 변경 | 洞지역(녹번)
59 | 토목과 | 대호아파트 미끄럼방지 포장 | 38000 | 40 | 자재 구매 | 洞지역(불1)
60 | 토목과 | 복잡한 오거리 골목길을 주민친화거리로 | 30000 | 20 | 주민설명회 개최 | 洞지역(불2)
61 | 토목과 | 대조동 LED 보안등 정비 | 20000 | 70 | 공사 시행 | 洞지역(대조)
62 | 토목과 | 응암2동주민센터 옆 도로안전펜스 설치 | 10000 | 100 | 완료 | 洞지역(응2)
63 | 토목과 | 안전사고 예방과 미관개선을 위한 보행계단 정비 | 25000 | 40 | 공사 시행 | 洞지역(응3)
64 | 토목과 | 누더기 도로 환경개선 | 30000 | 30 | 주민설명회 개최 | 洞지역(신1)
65 | 토목과 | 어린이공원 입구 축대가 위험합니다. 축대 중간이 볼록 튀어나와 있어요 | 40000 | 30 | 사업설명회 개최 | 市시정참여
66 | 토목과 | 불광역(불광1동주민센터) 버스정류장에 인도확장 및 버스베이 설치로 보행환경 개선 | 100000 |  |  | 市시정참여
67 | 토목과 | 골목길 오래된 가로등 교체 | 100000 | 30 | 공사설계 | 市지역참여
68 | 토목과 | 카페골목을 가족 모두의 품으로 (응암동 카페골목 칼라 포장등을 통한 환경개선) | 100000 | 10 | 주민설명회 개최 | 市지역참여
69 | 토목과 | 낭만이 있는 詩적인 문화거리 조성 | 60000 | 10 | 사업설명회 개최 | 市지역참여
70 | 토목과 | 은평시립병원사거리(응암로22길)에서 레인보우교구간 가로등 LED등 교체 | 30000 |  |  | 市동시범
71 | 치수과 | 음악이 있는 불광천 만들기 | 80000 | 10 | 사업설명회 개최 | 區정책
72 | 공원녹지과 | 자자자~함께!(자연속에서, 자유롭고, 자신감있게~함께!) | 22720 | 40 | 프로그램 운영 | 區정책
73 | 공원녹지과 | 야생동물에 의한 피해방지 휀스 설치 | 48000 | 50 | 현장 조사 | 區정책
74 | 공원녹지과 | 풀벌레 소리 들리는 은평 생태 체험활동 | 28520 | 40 | 프로그램 운영 | 區정책
75 | 공원녹지과 | 꿈과 이야기가 있는 어린이공원 가꾸기 | 15000 | 70 | 공사시행 | 洞지역(갈1)
76 | 공원녹지과 | 벚꽃 향기가 있는 걷고 싶은 거리 조성 | 25000 | 30 | 공사발주 | 洞지역(갈1)
77 | 공원녹지과 | 앵봉산 등산로길 재정비 | 25000 | 60 | 설계용역 | 洞지역(갈2)
78 | 공원녹지과 | 봉산 등산로에 꽃나무를 심어요 | 8000 | 60 | 주민협의 추진 | 洞지역(구산)
79 | 공원녹지과 | 대조어린이공원 안전시설 및 편의시설 설치 | 20000 | 70 | 공사시행 | 洞지역(대조)
80 | 공원녹지과 | 백련산 둘레길 살리기 | 40000 | 60 | 주민협의 추진 | 洞지역(응1)
81 | 공원녹지과 | 봉산둘레길 지선 등산로 조성 | 40000 | 60 | 주민협의 추진 | 洞지역(신2)
82 | 공원녹지과 | 시루뫼 공원내 음수대 설치 | 12000 | 70 | 공사시행 | 洞지역(증산)
83 | 공원녹지과 | 벚꽃이 만발한 불광천 만들기 | 25000 | 40 | 공사착공 | 洞지역(증산)
84 | 공원녹지과 | 은평뉴타운 공원내 편의시설 설치 | 40000 | 70 | 공사시행 | 洞지역(진관)
85 | 공원녹지과 | 불광천 벚꽃축제 구간 벚꽃나무 야간 지중조명등 설치 | 150000 | 30 | 설계용역 준공 | 市시정참여
86 | 공원녹지과 | 증산 초·중학교 등하굣길 봉산진입로 정비 | 50000 | 60 | 주민설명회 개최 | 市지역참여
87 | 공원녹지과 | 웃음 꽃 피는 앵봉산 주민쉼터 가꾸기 | 40000 | 50 | 설계용역 준공 | 市지역참여
88 | 공원녹지과 | 보행에 지장을 주는 가로수 보호판 정비 | 75000 | 10 | 주민의견 청취 | 市지역참여
89 | 건강증진과 | 산후, 육아 우울증 예방을 위한 프로그램 운영 | 26600 | 20 | 프로그램 운영 | 區정책
90 | 녹번동 | 꿈의 마을-산골마을 | 5000 | 60 | 분과 의견수렴 | 洞지역(녹번)
91 | 녹번동 | 주부 어르신 바둑교실 | 17000 | 20 | 사업 홍보 | 洞지역(녹번)
92 | 불광2동 | 배움의 기쁨으로 활기찬 생활을 하자 | 9600 | 30 | 수강생 모집 | 洞지역(불2)
93 | 갈현2동 | 백세튼튼경로당 건강프로그램 운영 | 20000 |  |  | 市동시범
94 | 역촌동 | 역마을매거진 제작 | 10000 |  |  | 洞지역(역촌)
95 | 역촌동 | 역마을 마을방송국 운영 | 16000 |  |  | 市동시범
96 | 역촌동 | 동네올림픽 개최 | 19000 |  |  | 市동시범
97 | 신사1동 | 다 같이 돌자. 동네 한바퀴! | 10000 |  |  | 洞지역(신1)
※ 2개이상 부서 추진사업 : 2건
① 꿈의 마을(洞지역_녹번) : 녹번동, 교통행정과, 토목과
② 안전사고 예방과 미관개선을 위한 불법쓰레기 투기대책 및 보행계단 정비(洞지역_응3) : 청소행정과, 토목과
※ 2016년 이월사업 : 1건
① 녹번동 주민센터 옥상 텃밭 만들기(市 사업) : 자치안전과