## 목록
2020년 주민참여예산사업 추진현황(11월)
연번 | 유형 |  | 사 업 명 사업내용 및 사업위치 | 예산 (천원) | 진행률 (%) | 진행 상황 | 수행부서(예산부서)
1 | 區정책 |  | ◎ 도심 속에서 즐기는 가족 힐링 문화 조성 - 사업내용 : 가족 힐링 문화 조성을 위한 행사 등 추진 - 사업위치 : 서울혁신파크(서울 은평구 통일로 684) 등 | 40000 | 0 | 사업취소 | 협치담당관
2 |  |  | ◎ 생활안전 범죄예방 환경설계(CPTED) - 사업내용 : 범죄예방환경설계 시설물 설치 - 사업위치 : 주거지역 내 범죄에 취약한 보행로 | 38000 | 80 | 제작설치 계획수립 | 도시경관과
3 |  |  | ◎ 범죄예방 CCTV 및 안전벨 설치 - 사업내용 : 범죄예방을 위한 CCTV 및 비상벨 설치 - 사업위치 : 관내 방범취약지역 | 200000 | 100 | 완료 | 스마트정보과
4 |  |  | ◎ 불법주·정차 단속용 CCTV 설치 - 사업내용 : 불법주·정차 단속용 CCTV 설치 - 사업위치 : 은평구 관내 | 97000 | 100 | 완료 | 주차관리과
5 |  |  | ◎ 야간 보행안전을 위한 안전시설 설치 - 사업내용 : 기존 가로등 → 타워형 LED투광등기구 설치 - 사업위치 : 관내 15개소(서부경찰서, 은평경찰서 협의장소 설치) | 30000 | 100 | 완료 | 도로과
6 |  |  | ◎ 세대통합, 주민소통 공간 은평둘레길 정비 - 사업내용 : 수색동 구간 은평둘레길 지선 연결, 산책로 정비 등 - 사업위치 : 은평둘레길 | 280000 | 50 | 착공 | 공원녹지과
7 |  |  | ◎ 성숙한 반려문화 조성을 위한 인식개선 활동 - 사업내용 : 반려동물 종합 가이드북 제작 및 인식개선 교육 등 | 40000 | 71 | 가이드북 제작완료 비대면 교육 진행 중 | 가족정책과
8 |  |  | ◎ 마을버스 정류장 정비 및 설치 - 사업내용 : 정류소 표지판 신설 및 개선, 승차대 개선 등 - 사업위치 : 관내 마을버스 정류소 | 80000 | 100 | 완료 | 교통행정과
9 |  |  | ◎ 청소년 진로 동아리 지원 & 무(모)한 토크쇼 - 사업내용 : 청소년 진로동아리 공모, 활동지원 및 콘서트 등 운영 - 사업위치 : 은평구청소년진로직업체험지원센터 등 | 40000 | 87 | 동아리 207회 진행 | 시민교육과
10 |  |  | ◎ 은평 청소년 이색스포츠 리그전 - 사업내용 : 청소년기획단 모집 및 이색스포츠 대회 운영 등 - 사업대상 : 관내 청소년, 지역주민 등 500여명 - 위탁기관 : 갈현청소년문화의집 | 30000 | 100 | 완료 | 시민교육과
11 |  |  | ◎ 청소년 홍보단 운영 - 사업내용 : 은평구 청소년 홍보단 모집 및 홍보 플랫폼 구축 등 - 사업대상 : 관내 거주 16~19세 청소년 20명 - 위탁기관 : 은평구청소년문화의집 신나는애프터센터 | 20000 | 30 | 온라인 공모전 접수 중 | 시민교육과
12 | 洞지역 | 녹번동 | ◎ 쓰레기 상습 무단투기 구역 이동식 CCTV 설치 - 사업내용 : 무단투기 방지 이동형 CCTV 설치 - 사업위치 : 신사2동, 불광1동, 녹번동, 갈현2동 무단투기 지역 | 10000 | 100 | 완료 | 자원순환과
13 |  |  | ◎ 안심 귀갓길 만들기 - 사업내용 : LED보안등 55개소 개량 및 로고젝터 설치 - 사업위치 : 녹번서근린공원 ~ 녹번초 일대 보행길 | 26400 | 100 | 완료 | 도로과
|  |  |  | 3600 | 90 | 발주, 시설물준공 | 도시경관과
14 |  | 불광1동 | ◎ 범죄예방 안심골목 만들기 사업 - 사업내용 : LED보안등 13개소 개량 및 로고젝터, 비상벨 등 설치 - 사업위치 : 통일로 760 ~ 통일로 752-38 | 11500 | 100 | 완료 | 도로과
|  |  |  | 7300 | 90 | 로고젝터 설치 | 도시경관과
|  |  |  | 1200 | 100 | 완료 | 스마트정보과
15 |  |  | ◎ 무단투기단속 이동식 CCTV 설치 - 사업내용 : 무단투기 방지 이동형 CCTV 설치 - 사업위치 : 신사2동, 불광1동, 녹번동, 갈현2동 무단투기 지역 | 20000 | 100 | 완료 | 자원순환과
16 |  | 불광2동 | ◎ 다목적CCTV설치 - 사업내용 : 다목적 CCTV 2개소 설치 - 사업위치 : 연서로43길 17, 통일로80길 11 | 40000 | 100 | 완료 | 스마트정보과
17 |  | 갈현1동 | ◎ 아직도 어두운 밤인가봐요(CCTV설치) - 사업내용 : CCTV 1개소 설치 - 사업위치 : 갈현동 255-1 | 20000 | 100 | 완료 | 스마트정보과
18 |  |  | ◎ 문화와 어울림이 함께하는 갈현1동 - 사업내용 : 마을밥상 및 작은 문화축제 개최 - 사업위치 : 갈현1동주민센터 및 갈곡리어린이공원 | 5000 | 40 | 반찬나눔 4차 시행 | 갈현1동 (자치안전과)
19 |  |  | ◎ 우리동네 가족만들기 ‘두 지붕 한밥상’ - 사업내용 : 가족 자원봉사단 양성 및 홀몸어르신 매칭프로그램 진행 - 사업위치 : 갈현1동주민센터 및 갈현노인복지관 | 6000 | 10 | 사업취소 | 갈현1동 (자치안전과)
20 |  |  | ◎ 어르신 웰다잉 프로젝트 나의 ‘버킷리스트’ - 사업내용 : 홀몸어르신 웰다잉 교육 및 버킷리스트 실행 - 사업위치 : 갈현1동주민센터 및 갈현노인복지관 | 2500 | 10 | 사업취소 | 갈현1동 (보건의료과)
21 |  |  | ◎ 다(多)크는 학교 - 사업내용 : 토탈공예를 통한 가족 및 공동체의식 고양 - 사업위치 : 갈현1동주민센터 및 공공시설 | 4500 | 100 | 완료 | 갈현1동 (협치담당관)
22 |  |  | ◎ 청소년 예비 작가 양성 - 사업내용 : 다양한 문학작품 읽고 내작품 창작하기 - 사업위치 : 갈현1동주민센터 및 공공시설 | 2000 | 10 | 사업취소 | 갈현1동 (문화관광과)
23 |  | 갈현2동 | ◎ 연신내 i.(아이) 꿈! 아나바다 놀이터 - 사업내용 : 학생들이 직접 체험공간, 길거리놀이터, 장터 운영 - 사업위치 : 연신내 차없는 거리 | 8000 | 0 | 사업취소 | 갈현2동 (가족정책과)
24 |  |  | ◎ 쓰레기 무단투기 잡는 이동형CCTV 설치 - 사업내용 : 무단투기 방지 이동형 CCTV 설치 - 사업위치 : 신사2동, 불광1동, 녹번동, 갈현2동 무단투기 지역 | 15000 | 100 | 완료 | 자원순환과
25 |  |  | ◎ 주민협치 마을공유공간 조성 - 사업내용 : 지역사회행사에 필요한 비품을 보관하는 공유공간 조성 - 사업위치 : 갈현제2동 주민센터 주차장 뒷 공간 | 17000 | 100 | 완료 | 갈현2동 (자치안전과)
26 |  | 구산동 | ◎ 구산동 범죄예방 골목길 조성사업 - 사업내용 : 로고젝터, 태양광 도로표지병, 비상벨 설치 - 사업위치 : 서오릉로 25길, 서오릉로 27길 | 9600 | 90 | 발주 시설물 납품 및 완공 | 도시경관과
|  |  |  | 2400 | 100 | 완료 | 스마트정보과
27 | 洞지역 |  | ◎ 구산동 마을공원 어린이 놀이터 모래 교체 및 분수대 시설 정비 - 사업내용 : 분수시설 정비 및 모래놀이장 정비 - 사업위치 : 구산동 340-1 | 25000 | 100 | 완료 | 공원녹지과
28 |  |  | ◎ 저소득 어르신 등 취약계층 밑반찬 만들어 드리기 - 사업내용 : 취약계층 밑반찬 만들어 드리기 - 사업위치 : 구산동 관내 취약계층 | 3000 | 100 | 완료 | 구산동 (자치안전과)
29 |  | 대조동 | ◎ 내 집 생활쓰레기는 내 집 앞에 버려요 - 사업내용 : 내 집 앞 생활쓰레기 배출표식 제작, CCTV 설치 등 - 사업위치 : 대조동 관내 골목길 및 배출표식 설치 희망지 등 | 40000 | 60 | CCTV 설치 조달구매 중 | 대조동 (자원순환과)
30 |  | 응암1동 | ◎ 주민참여예산 홍보 영화제작 - 사업내용 : 응암1동 주민참여 및 자치 관련 홍보 영화 제작 및 시사 - 사업위치 : 응암1동 관내 | 40000 | 90 | 제작완료 및 영화포털 등록 | 응암1동 (협치담당관)
31 |  | 응암2동 | ◎ 걷고 싶은 마을길, 깨끗한 골목길 가꾸기 - 사업내용 : 자원순환 교육, 보행로 환경개선 캠페인, 골목회의 등 - 사업위치 : 응암2동취약지역(응암로 16길, 22길,오손마을마당 등) | 20000 | 70 | 사업변경 환경 꾸러미 나눔 제작 | 응암2동 (자치안전과)
32 |  |  | ◎ 독거노인과 함께 하는 건강한 동행 - 사업내용 : 홀몸 어르신이 이웃과 소통하는 공감활동프로그램 진행 - 사업위치 : 응암2동주민센터 및 관내노인복지관 | 6000 | 90 | 반찬꾸러미 4회 시행 | 응암2동 (자치안전과)
33 |  |  | ◎ 우리 동네 육아사랑방 운영 - 사업내용 : 육아사랑방 개방 및 운영 - 사업위치 : 행복한교회 3층 (응암로30길 5-9) | 8000 | 95 | 마스크키트 800개 연은초 전달 마스크 목걸이 제작 | 응암2동 (자치안전과)
34 |  |  | ◎ 함께해요! 컬러풀 응암2동 - 사업내용 : 다문화가정 부모와 교육을 통한 문화교류 및 소통 - 사업위치 : 응암2동주민센터 및 다문화센터 | 6000 | 0 | 사업취소 | 응암2동 (가족정책과)
35 |  | 응암3동 | ◎ 불광천과 함께하는 마을공동체 만들기 <우리동네 좋은동네> - 사업내용 : 불광천 환경관리 및 주민들의 소통의 장 마련 - 사업위치 : 은평구 은평로 68(다이소건물 3층 교육장) | 15000 | 90 | 교육진행중 | 응암3동 (협치담당관)
36 |  |  | ◎ 한‧베 가족모임 (다문화가정 – 한국, 베트남 지원) - 사업내용 : 다문화 가정 2세를 대상으로 교육 - 사업위치 : 응암정보도서관 내 | 11000 | 0 | 사업취소 | 응암3동 (가족정책과)
37 |  |  | ◎ 경력단절 여성을 활용한 가죽공예 강사 양성과정 - 사업내용 : 경력단절여성을 대상으로 가죽공예 강사 양성교육 - 사업위치 : 은평구 가좌로6길 8(지하)개인주택 14평 | 14000 | 90 | 교육진행중 | 응암3동 (가족정책과)
38 |  | 역촌동 | ◎ 찾아가는 역촌 노노케어 봉사단 운영 - 사업내용 : 어르신이 반찬을 만들고 전달하여 상호돌봄체계 구축 - 사업위치 : 역촌동 관내 | 40000 | 30 | 봉사단 발대식 개최 및 반찬전달(9회) | 역촌동 (자치안전과)
39 |  | 신사1동 | ◎ 새락골어린이공원 화장실의 변신을 꿈꾸다 - 사업내용 : 철거공사, 도시설치공사, 타일공사, 배관공사 - 사업위치 : 신사동 5-21 | 30000 | 100 | 완료 | 공원녹지과
40 |  |  | ◎ 위험한 보행로를 정비해주세요 - 사업내용 : 급경사로 보행로 정비(계단 조성) - 사업위치 : 가좌로12길 12(신사 형진APT 주차장입구 옆) | 3000 | 100 | 완료 | 도로과
41 |  | 신사2동 | ◎ 안전한 보행을 위한 손잡이 설치 - 사업내용 : 핸드레일난간 설치 및 계단보수 - 사업위치 : 은평터널로11길 10 외 2개소 | 15000 | 100 | 완료 | 도로과
42 |  |  | ◎ 전봇대와 남의 집 앞에 버리는 쓰레기 굿바이~ - 사업내용 : 무단투기 방지 이동형 CCTV 설치 - 사업위치 : 신사2동, 불광1동, 녹번동, 갈현2동 무단투기 지역 | 15000 | 100 | 완료 | 자원순환과
43 |  |  | ◎ 우리동네 행복충전소 - 사업내용 : 저소득 재가 어르신의 치매예방을 위한 집단 프로그램 - 사업위치 : 구립신사노인복지관(은평구 증산로15길 47) | 10000 | 72.4 | 치매예방 식재료 및 교구 전달 운동법 교육 | 어르신복지과
44 |  | 증산동 | ◎ 증산로 7길 32 골목길 계단 정비 사업 - 사업내용 : 골목길 계단 정비 - 사업위치 : 증산로7길 32 | 20000 | 100 | 완료 | 도로과
45 |  |  | ◎ 증산동 시루뫼 유래비 주변 정비 - 사업내용 : 유래비 주변 평탄화 작업 및 쉼터 조성 - 사업위치 : 서울특별시 은평구 증산동 199-9인근 | 20000 | 100 | 완료 | 공원녹지과
46 |  | 수색동 | ◎ 수색로 도로변 걷고 싶은 거리 조성 - 사업내용 : 띠녹지 조성 - 사업위치 : 서울특별시 은평구 수색로 280 ~ 217 | 15000 | 100 | 완료 | 공원녹지과
47 |  |  | ◎ 독립운동 기념 국기 게양대 제작 설치 - 사업내용 : 태극기 군집기(6기) 상시게양 거리 조성 - 사업위치 : 수색역 광장 앞 | 10000 | 100 | 완료 | 수색동 (자치안전과)
48 |  |  | ◎ 우리동네 마을문화지킴이를 통한 ‘물빛마을화합 프로젝트’ - 사업내용 : 물빛마을 한여름 축제, 물빛마을 화합축제 개최 - 사업위치 : 수색역 광장 및 수색동 아파트 단지 내 | 15000 | 100 | 완료 | 수색동 (자치안전과)
49 |  | 진관동 | ◎ 향림공원 경계지역 수목 식재 사업 - 사업내용 : 사철나무, 매자나무, 자산홍 등 식재 - 사업위치 : 박석고개13단지,은뜨락아파트 주변 | 10000 | 100 | 완료 | 진관동 (공원녹지과)
50 |  |  | ◎ 작은도서관 명칭 개선하여 문학동네 만들기 - 사업내용 : 도서관 명칭변경, 문인들의 도서 구입 및 안내판 설치 등 - 사업위치 : 진관동 관내 작은도서관(28개소) | 30000 | 20 | 사업계획작성 | 문화관광과
51 | 區동단위 | 불광2동 | ◎ 맞벌이 부부 아이돌봄사업(힘내라! 불광2동, 자동차 극장 개최) - 사업내용 : 맞벌이 부부를 위한 주말 아이돌봄(자동차극장 개최) - 사업위치 : 불광2동 관내 | 13000 | 100 | 완료 | 불광2동
52 |  |  | ◎ 쓰레기 분리수거방법 홍보물 부착사업 - 사업내용 : 우리 마을 환경정비 캠페인 및 분리수거 방법 홍보 - 사업위치 : 불광2동 관내 | 4000 | 20 | 고무자석홍보물 모아모아 거점배부 | 불광2동
53 |  | 갈현1동 | ◎ 마을재생프로젝트 '골목길로 나오자' - 사업내용 : 사업구역 내 환경개선 및 정비 - 사업위치 : 갈현1동 1통~5통(재개발해제구역) | 20000 | 80 | 사업시행 | 갈현1동 (협치담당관)
54 |  | 갈현2동 | ◎ 좌월공원 정비사업 - 사업내용 : 운동기구, 등의자 신설 및 교체, 화장실 정비 - 사업위치 : 좌월어린이공원 | 6000 | 90 | 화장실 정비 완료 | 자원순환과
|  |  |  | 14000 | 90 | 운동기구 및 등의자 설치완료 | 공원녹지과
55 |  | 역촌동 | ◎ 사랑의 김장 나눔 - 사업내용 : 김장을 담아 지역 어르신과 취약계층에게 나눔 - 사업위치 : 역촌동 | 6000 | 100 | 완료 | 역촌동 (협치담당관)
56 |  |  | ◎ 은평탐구생활 - 사업내용 : 역촌동 다문화 10가족과 함께 은평한옥마을 나들이 - 사업위치 : 은평한옥마을 | 2000 | 100 | 완료 | 역촌동 (협치담당관)
57 |  |  | ◎ 나의 청춘 스케치 - 사업내용 : 어르신들의 치매예방 및 자존감 증진을 위한 미술활동 - 사업위치 : 역촌동주민센터 | 3000 | 60 | 수업진행 (11. 16.~11. 30.) | 역촌동 (협치담당관)
58 |  |  | ◎ 건강증진으로 복지열매 맺기 - 사업내용 : 힐링체조를 통해 치매예방 및 건강증진 도모 - 사업위치 : 역촌동주민센터 | 4000 | 100 | 완료 | 역촌동 (협치담당관)
59 |  |  | ◎ 동그라미 운동회 - 사업내용 : 다문화 아이들과 일반 아이들이 함께하는 운동회 추진 - 사업위치 : 역촌동주민센터 동그라미운동장 | 4000 | 0 | 12월 주민자치회 포기의결예정 | 역촌동 (협치담당관)
60 |  |  | ◎ 주민참여예산 교육 - 사업내용 : 참여예산 수업개설, 지역주민의 참여예산 관심도 증진 - 사업위치 : 역촌동 주민센터 | 1000 | 50 | 영상촬영 완료 | 역촌동 (협치담당관)
61 | 市동단위 | 대조동 | ◎ 7월의 어린이날 - 사업내용 : 여름기간 소규모로 물놀이 행사를 개최 - 사업위치 : 대조어린이공원 => 관내 어린이집 또는 유치원 | 20000 | 0 | 사업취소 | 대조동 (협치담당관)
62 |  |  | ◎ 모래놀이터를 모두신나 놀이터로 - 사업내용 : 모래놀이터를 우레탄 바닥으로 교체, 테이블·의자 설치 - 사업위치 : 대조어린이공원 | 10000 | 100 | 완료
63 |  | 응암1동 | ◎ 안전하고 재미있는 등하굣길 - 사업내용 : 안전손잡이 설치 및 계단 정비, 벽화 도색 등 - 사업위치 : 영락중학교 통학로 | 30000 | 90 | 캐노피 빗물받이 설치 공사 견적수령 | 응암1동 (협치담당관)
64 |  | 신사2동 | ◎ 안전한 보행을 위한 손잡이 및 쉬어가는 의자 설치 - 사업내용 : 보행약자를 위한 안전손잡이와 쉬어가는 의자 설지 - 사업위치 : 서신초등학교앞 ~ 은평터널로11가길 30 | 24000 | 0 | 10월 추진 | 신사2동 (협치담당관)
65 |  | 증산동 | ◎ 시루뫼 마을 안심 귀가길 만들기 - 사업내용 : 태양광 전등, 솔라병 설치, 안심벨, 표지판 설치 - 사업위치 : 은평구 증산동 일대 | 30000 | 15 | 솔라병 및 태양광 설치장소 현장 조사 | 증산동 (협치담당관)
66 |  | 진관동 | ◎ 안전최고의 마을 만들기 - 사업내용 : 가스안전 차단기 설치, 홍보물 및 UCC 제작 홍보 등 - 사업위치 : 진관동 관내 공동주택, 일반주택 등 | 30000 | 100 | 완료 | 진관동 (협치담당관)